共青团浙江大学第十九次代表大会筹备工作

简   报

第1期

团代会筹委会编                          2012年3月30日

编者按：共青团浙江大学第十九次代表大会将于5月下旬召开。在学校党委和团省委的高度重视下，在各院级团组织的积极协助和配合下，大会各项筹备工作正在有条不紊地进行中。为及时、准确反映团代会各项筹备工作的进展情况，反映校院两级共青团工作风采，团代会筹委会特编制本工作简报，以供参阅。

内容提要

1.领导关怀

中共浙江大学委员会关于同意召开中国共产主义青年团浙江大学第十九次代表大会的批复

共青团浙江省委关于同意召开共青团浙江大学第十九次代表大会的批复

2.特别报道

校团委召开浙江大学第十九次团代会动员大会

浙江大学第十九次团代会各项筹备工作有序进行

3.院系动态

校院联动  全员参与  精心筹备  共谋发展

# ★领导关怀★

2月17日，学校党委批复（党委发〔2012〕9号）同意召开中国共产主义青年团浙江大学第十九次代表大会。要求校第十九次团代会筹备委员会以学校第十三次党代会精神为指导，精心组织，认真做好各项筹备工作，确保大会顺利召开；各院级党组织要高度重视校团代会筹备工作，切实加强领导；学校有关部门要加强对校团代会筹备工作的指导，共同努力，把本次团代会开成一次进一步团结动员全校团员青年深入贯彻落实科学发展观、奋力创先争优、大力弘扬求是创新精神的大会，激发全校团员青年进一步坚定理想信念，为成为中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人、为创建世界一流大学而努力奋斗。

2月24日，团省委批复（团浙〔2012〕8号）同意召开共青团浙江大学第十九次代表大会。同意大会的主要任务及议题，代表名额、构成及产生办法，委员会、常务委员会的组成及产生办法，书记和副书记职数及产生办法；原则同意提出的选举办法。希望按照中青发〔1992〕3号文件的要求，做好团代会的各项筹备工作。

- 特别报道★

校团委召开浙江大学第十九次团代会动员大会

2月29日上午，校团委在紫金港校区国际会议中心136举行第十九次团代会动员大会，专题部署团代会筹备工作。各院级团委、直属团总支书记（含青工系统）参加会议。

校团委书记刘艳辉在会上作动员讲话。她详细介绍了此次团代会召开的背景和意义，传达了校党委、团省委领导对我校召开团代会的重要指示。她要求全体团干部，一要统一思想、高度重视，充分认识召开第十九次团代会是加强学校各级团组织建设的迫切需要，是团内民主建设的生动实践，也是加快推进世界一流大学建设进程的迫切需要；二要切实做好团代会的各项筹备工作，做好团员代表的选举工作，以及委员候选人的提名推荐工作，在广大青年中营造良好的舆论氛围；三要加强领导、明确责任，将开好团代会作为各级团组织的一项重要政治任务，引导和带领广大团员青年积极参与，确保团代会圆满召开。

校团委副书记潘健具体部署了团代会召开的各项筹备工作，明确了代表名额、代表团构成及产生办法，委员候选人的产生，以及团代会筹备有关工作日程安排，对各级团组织提出具体要求。

# 浙江大学第十九次团代会各项筹备工作有序进行

一、团代会时间节点安排

2月：向校党委和团省委报告；成立筹备工作委员会；召开团代会动员大会；

3月：撰写团代会报告；指导各院级团组织做好换届工作；完成代表和委员候选人的第一轮推选；

4月：完成代表资格审查；完成委员候选人第二轮推选，并上报校党委和团省委审批；完成团代会报告初稿并发院级团组织征求意见；完成各类会务材料和宣传材料制作；

5月：准备大会相关文件；团代会报告定稿；检查各项筹备工作完成情况；完成各类选票制作和监（计）票培训工作；

5月27日（周日）：召开浙江大学第十九次团代会。

二、团代会筹备工作组织架构

（一）筹备工作领导小组

主  任：刘艳辉

副主任：潘  健  傅方正  沈黎勇  姚明明  李 飞

（二）工作机构

1.组织组

组长：潘  健    联络员：金芳芳

成员：姚明明   李  飞   张  凯   蔡 荃   卢军霞   丁立仲

戴志潜   费兰兰   王  芳   张  威  张进标   余松鹤

张  颖（浙大附属二院）

工作职责：指导各院级团组织做好换届工作，做好团代会代表、委员候选人的推选工作，起草大会相关文件，组织现场选举工作等。

2.宣传文秘组

组长：傅方正   联络员：卢飞霞

成员：吴卫华   楼  艳   潘贤林   徐  洁   张晓洁   谭  芸   张  慧   陈  敏   项淑芳   沈水珍   云  霞   吴李鸣   钱锦远

工作职责：负责团代会报告的起草，做好团代会的宣传报道工作，制作各类宣传材料，营造校园氛围等。

3.会务组

组长：沈黎勇    联络员：仇婷婷

成员：胡昱东   黄运操   谭  超   孟  礁   朱玥腾   陈  音

张  颖（农学院）  徐  俊   葛巍立   刘维超   王恩禹   王万成   李拓宇

工作职责：制作各类会务用品，负责会场布置安排，做好团代会各项后勤保障工作等。

三、筹备工作进展情况

（一）组织组工作

1. 指导院级团组织做好换届工作。2月29日，校团委召开校第十九次团代会动员大会，专题部署团代会各项工作，编印下发《基层团代会工作指导手册》，明确基层团代会换届选举工作的规范程序及相关工作要求，建议条件成熟的基层团组织召开院级团代会，健全院级团组织工作体系。

2. 指导院级团组织做好代表、委员候选人的推选工作。根据《团章》有关规定，明确代表、委员候选人的名额、条件和推选要求。第一轮代表、委员候选人名单将于3月底汇总，进行资格审查，组成代表团并推选各代表团团长、副团长。

（二）宣传文秘组工作

1. 确定宣传工作方案。下发了《浙江大学第十九次团代会宣传工作方案》，明确书稿、画册、专刊、网站、展板、微笑墙、纪念册等工作分工和细化方案。对各院级团组织做好宣传发动工作、素材报送、氛围营造等工作提出具体要求。

2. 做好团代会文字材料的起草工作。对浙江大学十八次团代会以来全校共青团工作开展了认真的调查研究，对各院级团组织的工作素材进行了收集和整理，查阅大量文件资料。目前已确定团代会工作报告框架并已着手起草报告，将在4月初完成初稿，下发各院级团组织征求意见。

3. 做好《我们的共青团》书稿的编辑工作。为全面回顾总结四校合并以来的共青团工作成果，自2011年暑假以来，校团委组织院校两级部分团干部，通过采访老团干、收集历史素材、整理工作年鉴等方式编写书稿，目前处于最后定稿阶段。

（三）会务组工作进展情况

1. 细化工作方案。召开会务组专题工作会议，明确工作职责，确保场地安排、联络邀请、物资保障、后勤接待等各项工作能够落到实处。

2. 确定会议场地。目前已基本完成团代会主会场及贵宾室、主席团会场、监计票会场、代表团讨论、全委会等场地预定及协调，初步完成大会主席台效果设计。

3. 做好其它各项后勤保障会务工作。包括制定邀请函，制作纪念品、会务用品，商定就餐、医疗服务等各项工作，确保团代会顺利召开。

★院系动态★

# 校院联动  全员参与  精心筹备  共谋发展

2月29日，校团委召开浙江大学第十九次团代会动员大会。各院级团委认真落实会议精神和要求，稳步推进各项筹备工作，引导广大团员青年积极参与，在校园里形成和谐、良好的舆论氛围。

1.高度重视，积极组织，部分院级团委完成换届工作。自3月以来，在浙江省第十三次团代会和浙江大学第十三次党代会精神的指导下，目前已有21个院级团委召开团代会。各院级团代会审议通过了代表资格审查报告、团费收缴和使用情况、工作报告等，选举产生了新一届院级团委班子，健全院级团组织工作体系。校团委领导和各院级党政领导均出席大会，并对各院级团委的工作给予充分肯定，提出新的希望和要求。

2.统一思想，稳步推进，扎实做好团代会代表、委员候选人推选工作。为将校第十九次团代会开成一次和谐、民主、成功的大会，各院级团委积极动员，认真部署，通过公布选举校团代会代表、委员候选人的通知，召开校团代会代表选举大会等方式，民主、公开、公平、公正地开展代表和委员候选人的选举工作。日前，大部分院系已完成校团代会代表、委员候选人的推选工作。

3.抓住契机，生动引领，积极营造团代会良好氛围。各院级团委以喜迎校第十九次团代会召开为契机，围绕“阳光·青春·理想”主题，积极开展各类主题团日活动，鼓励广大团员青年学习团史知识、了解团史重大事件和重要任务，广泛发动各基层团支部用不同的方式描绘团员青年学生心中的共青团形象，进一步加深团员青年对团的感情。

报：中共浙江大学委员会，共青团浙江省委员会

郑强副书记

送：纪委，各院级党委、直属党总支、直属党支部，党委各部门，各党工委，工会

发：各院级团委、直属团总支

编辑 ：卢飞霞          责编：傅方正         终审：刘艳辉